ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта 
"Спорт - норма жизни"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) | 1 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | М.В.Томилова | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
|  | Мероприятие: Проведение научного исследования, включающего сквозной социологический опрос, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов | 1 марта 2019 г. | 15 октября 2019 г. | А.Г.Абалян | НИР, предусматривающий комплексный анализ условий для занятий физической культурой и спортом, а также определение поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к таким занятиям. В рамках НИР определена методология и инструменты социологического опроса населения | РНП |
| 1.1. | Контрольная точка: Сформирован отчет о научно-исследовательской работе с учетом научно-обоснованных предложений по внедрению ее результатов в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом на всех уровнях и организации коммуникаций с целевыми аудиториями |  | 1 ноября 2019 г. | Т.Г.Фомиченко | Протокол комиссии Минспорта России | ПК |
|  | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Л.Дмитриева | Отчет организатора мероприятий | РНП |
| 1.2. | Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая новые всероссийские фестивали среди дворовых команд, а также фестиваль студенческого спорта "Наш выбор - спорт!" |  | 15 декабря 2019 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.3. | Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая новый всероссийский фестиваль корпоративного спорта |  | 15 декабря 2019 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.4. | Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 15 декабря 2019 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.5. | Контрольная точка: Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний - среди всех категорий населения |  | 15 декабря 2019 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.6.1. | Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 1 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | В.В.Ерошов | Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | РНП |
| 1.6. | Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 1 апреля 2019 г. | В.Н.Малиц | Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации | ПК |
| 1.7.1 | Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом | 10 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | В.Н. Клецкин | Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах | РНП |
| 1.7. | Контрольная точка: На базе 50 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют в пилотном режиме физкультурно-спортивные клубы |  | 15 декабря 2019 г. | И.В.Галаев | Отчет ВФСО "Трудовые резервы" | ПК |
| 1.8.1 | Мероприятие: Проработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом и замещения импортного спортивного оборудования и инвентаря российскими аналогами, в том числе с учетом возможностей портала Бизнес-Навигатора АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 10 января 2019 г. | 1 августа 2019 г. | С.И.Смирницкий | Определены рыночные "ниши" и перспективные направления сотрудничества, в том числе предусматривающие разработку мер "коробочного" продукта для бизнеса с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки Национальной гарантийной системы и устранение барьеров при поиске (онлайн подбор) недвижимости для развития бизнеса | РНП |
| 1.8.2 | Мероприятие: Формирование перечня субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, а также инициируемых/реализуемых ими проектов, претендующих на получение поддержки, определение индивидуальных потребностей в мерах государственной поддержки | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | С.И.Смирницкий | Аналитический отчет с приложением перечня конкретных организаций и проектов в сфере физической культуры и спорта, претендующих на получение поддержки в части финансово, имущественного обеспечения, развития производства отечественного спортивного инвентаря и оборудования | РНП |
| 1.8.3. | Мероприятие: Проведение семинаров и иных обучающих мероприятий для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, крупных заказчиков и электронных торговых площадок | 10 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | С.И.Смирницкий | Отчет организатора. Предметом семинаров и обучающих мероприятий являются вопросы законодательства, регулирующего государственно-частное партнерство, формирование государственного заказа, закупочную деятельность, доступа к мерам поддержки субъектов МСП, реализуемых АО "Корпорация МСП" а также обмен кейсами и опытом. Адресная рассылка информационных материалов субъектам МСП в сфере физической культуры и спорта | РНП |
| 1.8.4. | Мероприятие: Разработка "дорожной карты" взаимодействия Минспорта России и представителей фитнес индустрии | 1 марта 2019 г. | 1 июня 2019 г. | А.Ю.Лукичева | Приказ Минспорта России | РНП |
| 1.8. | Контрольная точка: Сформирован перечень мер поддержки, включая финансовые продукты, и обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта о возможностях и условиях их получения |  | 15 декабря 2019 г. | А.В.Росляков | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части включения результатов развития МСП в сфере физической культуры и спорта. Внесены изменения в дорожную карту по организации взаимодействия Минспорта России и АО "Корпорация МСП" по развитию МСП в сфере физической культуры и спорта, созданы (актуализированы) межведомственные рабочие группы, в том числе по развитию фитнес индустрии, спортивной промышленности, государственно-частного партнерства | ПК |
| 1.9.1. | Мероприятие: Разработка предложений по приоритизации мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта и обеспечивающих опережающее развитие Дальневосточного и Северокавказского регионов | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предложение по запросу на изменение паспорта федерального проекта | РНП |
| 1.9. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 1 октября 2019 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части приоритизации мероприятий по развитию Дальневосточного и Северокавказского регионов | ПК |
| 1.10.1. | Мероприятие: Разработка и согласование с Росстатом изменений в методику учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе предусматривающих индивидуальные критерии отнесения различных категорий и групп населения к систематически занимающимся и введение поправочного коэффициента для исключения двойного учета граждан | 10 января 2019 г. | 1 мая 2019 г. | А.Ю.Лукичева | Проект приказа Минспорта России | РНП |
| 1.10.2. | Мероприятие: Разработка методики учета взрослого населения (в возрасте от 16 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, с учетом результатов выборочного федерального статистического наблюдения Росстата за состоянием здоровья населения | 10 января 2019 г. | 1 мая 2019 г. | А.Ю.Лукичева | Проект приказа Минспорта России | РНП |
| 1.10. | Контрольная точка: Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и организовано статистическое наблюдение в отношении основной целевой аудитории федерального проекта - взрослого населения |  | 1 июля 2019 г. | В.Н.Малиц | Приказ Минспорта России, согласованный в установленном порядке с Росстатом | ПК |
| 1.11.1 | Мероприятие: Определение среди субъектов Российской Федерации экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" (детей младшего возраста, школьников, студентов, жителей села, пенсионеров, работодателей, клиентов фитнес клубов, самостоятельно занимающихся во дворах и парках) в систематические занятия физической культурой и спортом | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | А.Л.Дмитриева | Приказ Минспорта России, экспериментальные площадки созданы для апробации, отбора и последующего распространения эффективных методик организации спортивно-массовой работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства, учебы и работы граждан | РНП |
| 1.11.2. | Мероприятие: Проработка соглашений с субъектами Российской Федерации по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 марта 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | А.Ю.Лукичева | Проекты соглашений между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | РНП |
| 1.11. | Контрольная точка: С 18 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о создании экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом |  | 1 мая 2019 г. | В.Н.Малиц | Заключенные соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 1.12.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта акта о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 15 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект акта Правительства Российской Федерации, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 1.12. | Контрольная точка: Утвержден акт о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.13.1. | Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | С.И.Смирницкий | Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке | РНП |
| 1.13.2. | Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва | 1 апреля 2019 г. | 1 мая 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 1.13.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 1 апреля 2019 г. | 1 мая 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 1.13. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |  | 1 мая 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями | ПК |
| 1.14.1. | Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа | 10 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | А.Л.Дмитриева | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля | РНП |
| 1.14.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа | 10 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | А.Л.Дмитриева | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 1.14. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа |  | 1 июня 2019 г. | В.Н.Малиц | Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 1.15.1. | Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Е.В.Лебедев | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 1.15.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Е.В.Лебедев | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 1.15. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях |  | 1 марта 2019 г. | В.Н.Малиц | Соглашения между Минспортом России и организациями | ПК |
| 1.16.1. | Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Л.А.Сараева | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 1.16.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Л.А.Сараева | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 1.16. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности |  | 1 марта 2019 г. | Б.В.Гришин | Соглашения между Минспортом России и организациями | ПК |
| 1.17.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования | 1 ноября 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Ю.Лукичева | Аналитический отчет | РНП |
| 1.17. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 15 декабря 2019 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 2. | Результат: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 1 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | М.В.Томилова | Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания и т.д.) и социальных сетях | ПС |
| 2.1.1. | Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | С.А. Назаров | Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания | РНП |
| 2.1.2. | Мероприятие: Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию центра по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании, поддержка его работы | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | С.А. Назаров | ФГАУ "Управление спортмероприятий" определено оператором информационно-коммуникационной кампании | РНП |
| 2.1 | Контрольная точка: Создан центр по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании |  | 1 ноября 2019 г. | Т.В. Ковалева | Созданное в структуре ФГАУ "Управления спортмероприятий" структурное подразделение осуществляет деятельность по разработке и реализации мероприятий информационно-коммуникационной кампании | ПК |
| 2.2.1 | Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | С.А. Назаров | Подготовлены предложения, в том числе коммерческие, партнерам по участию в информационно-коммуникационной кампании | РНП |
| 2.2 | Контрольная точка: Заключены соглашения/договора/контракты с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании |  | 1 ноября 2019 г. | Т.В. Ковалева | Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон | ПК |
| 2.3.1 | Мероприятие: Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих социологические исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.А. Назаров | Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон | РНП |
| 2.3.2. | Мероприятие: Проведение социологического исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | 1 марта 2019 г. | 1 мая 2019 г. | С.А. Назаров | Проведен комплекс мероприятий в целях получения достоверных корректных данных для разработки проекта концепции и формирования перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | РНП |
| 2.3 | Контрольная точка: Сформирован отчет о результатах социологического исследования |  | 1 мая 2019 г. | Т.В. Ковалева | Аналитический отчет, включающий проект концепции и кейсы для реализации мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании (средства и методы коммуникации с различными целевыми аудиториями, инструменты и каналы взаимодействия с аудиторией, макеты рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции и т.д.) | ПК |
| 2.4.1 | Мероприятие: С учетом результатов социологического исследования разработан проект концепции информационно-коммуникационной кампании | 1 мая 2019 г. | 1 июня 2019 г. | С.А. Назаров | Предложения в проект концепции | РНП |
| 2.4. | Контрольная точка: Утверждена концепция информационно-коммуникационной кампании |  | 1 июля 2019 г. | Т.В. Ковалева | Решение Министра | ПК |
| 2.5.1 | Мероприятие: Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом (с учетом имеющихся наработок), апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании (не более 10 субъектов Российской Федерации) | 1 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | А.С. Назаров | Отчеты о проведении мероприятий и спецпроектов, информационные материалы, видеоролики, фотообзоры | РНП |
| 2.5 | Контрольная точка: С учетом результатов апробации утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании |  | 1 ноября 2019 г. | Т.В. Ковалева | Решение Министра | ПК |
| 2.6.1 | Мероприятие: Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих разработку методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | А.С. Назаров | Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон | РНП |
| 2.6.2 | Мероприятие: Разработка методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | 1 марта 2019 г. | 1 июня 2019 г. | С.А. Назаров | Подготовка предложений по методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | РНП |
| 2.6.3. | Мероприятие: Апробация и корректировка методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | 1 июня 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | С.А. Назаров | Анализ методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | РНП |
| 2.6 | Контрольная точка: Утверждение методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании |  | 1 ноября 2019 г. | Т.В. Ковалева | Решение руководителя проекта | ПК |
| 2.7.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования | 1 ноября 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | Т.В. Ковалева | Аналитический отчет | РНП |
| 2.7. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 15 декабря 2019 г. | К.А. Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 3. | Результат: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | П.В.Новиков | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 3.1.1. | Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 3.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 3.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 3.2.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 3.2.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 3.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 3.3.1. | Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 3.3.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы " | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 3.3. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы " |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 3.4.1. | Мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 3.4.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 3.4. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 3.5.1. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 3.5.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 3.5. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 3.6.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы" | 1 апреля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 3.6. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы" |  | 25 декабря 2019 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 3.7.1. | Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон | 1 марта 2019 г. | 15 октября 2019 г. | А.Г.Абалян | НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных подходов к пространственному (территориальному) развитию физической культуры и спорта путем устранения инфраструктурных ограничений, выравнивания показателей обеспеченности населения объектами спорта с учетом возможностей рекреационных, парковых зон и региональных особенностей (климатогеографические условия, исторические и культурные традиции) | РНП |
| 3.7. | Контрольная точка: Сформирован отчет о научно-исследовательской работе по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон |  | 1 ноября 2019 г. | Т.Г.Фомиченко | Протокол комиссии Минспорта России | ПК |
| 3.8.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования | 1 ноября 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | С.И.Смирницкий | Аналитический отчет | РНП |
| 3.8. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 25 декабря 2019 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 4. | Результат: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 4.1.1. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 4.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 4.2.1. | Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Д.И.Долганов | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.2.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Д.И.Долганов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 4.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 1 марта 2019 г. | А.А.Морозов | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 4.3.1. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 4.3.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 4.3. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 4.4.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1 апреля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 4.4. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва |  | 25 декабря 2019 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 5. | Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 5.1.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.1.2. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.1.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 5.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 5.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею | 1 апреля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 5.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею |  | 25 декабря 2019 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 6. | Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 6.1.1. | Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 6.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу | 10 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 6.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу |  | 1 марта 2019 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 6.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу | 1 апреля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 6.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу |  | 25 декабря 2019 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 7. | Результат: Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | П.В.Новиков | Утверждено техническое задание на проектирование | ПС |
| 7.1.1. | Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля | 1 января 2019 г. | 30 июня 2019 г. | В.В.Алексеев | Предоставление бюджетных инвестиций | РНП |
| 7.1.2. | Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по выбору проектной организации для выполнению проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде | 1 января 2019 г. | 30 июня 2019 г. | В.В.Алексеев | Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке | РНП |
| 7.1. | Контрольная точка: Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде |  | 25 декабря 2019 г. | А.В.Росляков | Государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде | ПК |
| 8. | Результат: Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | И.М.Сидоркевич | Решения Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта и Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта | ПС |
| 8.1.1. | Мероприятие: Разработка федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера | 10 января 2019 г. | 1 мая 2019 г. | Г.В.Богомолов | Проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера | РНП |
| 8.1. | Контрольная точка: Утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера |  | 1 ноября 2019 г. | Т.Г.Фомиченко | Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации | ПК |
| 8.2.1. | Мероприятие: Разработка образовательной программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 10 января 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | С.Е. Бакулев | Проект образовательной программы | РНП |
| 8.2.2 | Мероприятие: Разработка образовательной программы профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки | 10 января 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | Т.В. Михайлова | Проект образовательной программы | РНП |
| 8.2. | Контрольная точка: Утверждены образовательные программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах и профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки |  | 1 ноября 2019 г. | Т.Г.Фомиченко | Решение Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта | ПК |
| 8.3.1. | Мероприятие: Проработка моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва | 10 января 2019 г. | 1 августа 2019 г. | К.В.Вырупаев | Проект приказа Минспорта России, решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | РНП |
| 8.3. | Контрольная точка: Утверждены методические рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва |  | 1 октября 2019 г. | А.А.Морозов | Приказ Минспорта России, решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | ПК |
| 8.4.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании | 10 января 2019 г. | 1 августа 2019 г. | К.В.Вырупаев | Аналитические материалы, решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта | РНП |
| 8.4.2. | Мероприятие: Организация деятельности в структуре Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта" центра оценки квалификации. Отбор на конкурсной основе не менее 50 площадок и организация работы на их базе экзаменационных центров проведения независимой оценки квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта и подготовка экспертов для экзаменационных центров | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | А.М. Кравцов | Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта | РНП |
| 8.4.3. | Мероприятие: Организация разработки и утверждение не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, оценочных средств по квалификациям в сфере физической культуры и спорта, которые применяются Центрами оценки квалификации и экзаменационными центрами при проведении профессионального экзамена по соответствующим квалификациям (по не менее 1000 наименований квалификаций) | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | К.В.Вырупаев | Аналитические материалы, Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта | РНП |
| 8.4. | Контрольная точка: Создан центр оценки квалификации и экзаменационные центры (не менее 50), сформированные в структуре ОООР ФКИС наделены полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в сфере физической культуры и спорта |  | 1 ноября 2019 г. | А.А.Морозов | Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта | ПК |
| 8.5. | Контрольная точка: Утверждены в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида деятельности в сфере физической культуры и спорта и на их основе утверждены оценочные средства Советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (не менее чем по 1000 квалификациям) |  | 1 ноября 2019 г. | А.А.Морозов | Акт Национального агентства развития квалификаций | ПК |
| 8.6.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования | 10 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | Т.Г.Фомиченко | Аналитический отчет | РНП |
| 8.6. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 1 ноября 2019 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 9. | Результат: Утверждены требования к программам повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу | 10 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | И.М.Сидоркевич | Разрабатываются совместно с заинтересованными общероссийскими спортивными федерациями и образовательными учреждениями | ПС |
| 9.1.1. | Мероприятие: Анализ существующих методик и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов по футболу, подготовка предложений в проект требований | 10 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | Г.В.Богомолов | Проект требований | РНП |
| 9.1.2. | Мероприятие: Анализ существующих методик и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов по хоккею, подготовка предложений в проект требований | 10 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | Г.В.Богомолов | Проект требований | РНП |
| 9.1. | Контрольная точка: Определены основные количественные и качественные характеристики программ повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу |  | 15 декабря 2019 г. | Т.Г.Фомиченко | Решение Министра | ПК |
| 10. | Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | С.В.Косилов | Отчет о реализации ЕКП | ПС |
| 10.1.1. | Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | Д.И.Долганов | Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям | РНП |
| 10.1.2. | Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | К.В.Вырупаев | Отчет организатора спортивных соревнований | РНП |
| 10.1.3. | Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | Д.И.Долганов | Аналитический отчет | РНП |
| 10.2. | Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25 декабря 2019 г. | А.А.Морозов | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 10.3.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования | 1 ноября 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | К.В.Вырупаев | Аналитический отчет | РНП |
| 10.3. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 25 декабря 2019 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 11. | Результат: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 1 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | С.В.Косилов | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 11.1.1. | Мероприятие: Актуализация 54 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 1 апреля 2019 г. | 1 октября 2019 г. | К.В.Вырупаев | Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России | РНП |
| 11.1. | Контрольная точка: Утверждены 54 федеральных стандарта спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки |  | 1 декабря 2019 г. | А.А.Морозов | Приказ Минспорта России | ПК |
| 11.2.1. | Мероприятие: Подготовка и согласование в установленном порядке предложений по внесению изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в части учета деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 10 января 2019 г. | 1 октября 2019 г. | К.В.Вырупаев | Проект акта Росстандарта | РНП |
| 11.2.2. | Мероприятие: Подготовка и согласование в установленном порядке предложений по актуализации критериев, показателей (целевых индикаторов) и инструментов (методик) оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта в части подготовки спортивного резерва | 10 января 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Д.И.Долганов | Проект акта Правительства Российской Федерации | РНП |
| 11.2.3. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке предложений по внедрению кластерных моделей использования объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки | 1 февраля 2019 г. | 1 июня 2019 г. | К.В.Вырупаев | Проект совместного приказа Минспорта России и заинтересованного ФОИВ | РНП |
| 11.2. | Контрольная точка: Приняты федеральный закон, акты и решения, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку |  | 15 декабря2019 | А.А.Морозов | Федеральный закон, распоряжение акты федеральных органов исполнительной власти | ПК |
| 12. | Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) | 1 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | М.В.Томилова | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 12.1.1. | Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов | 1 марта 2020 г. | 1 июля 2020 г. | А.Г.Абалян | НИР, предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям | РНП |
| 12.1.2. | Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола | 1 марта 2020 г. | 15 октября 2020 г. | А.Г.Абалян | НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения | РНП |
| 12.1. | Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик по организации физического воспитания всех категорий и групп населения |  | 15 ноября 2020 г. | Т.Г.Фомиченко | Протокол комиссии Минспорта России | ПК |
| 12.2.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Л.Дмитриева | Отчет организатора мероприятий | РНП |
| 12.2. | Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи |  | 15 декабря 2020 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 12.3 | Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, включая новые всероссийские фестивали корпоративного спорта |  | 15 декабря 2020 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 12.4. | Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 15 декабря 2020 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 12.5. | Контрольная точка: Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения |  | 15 декабря 2020 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 12.6.1. | Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 1 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | В.В.Ерошов | Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | РНП |
| 12.6. | Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 1 апреля 2020 г. | В.Н.Малиц | Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации | ПК |
| 12.7.1. | Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом | 10 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | В.Н.Клецкин | Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах | РНП |
| 12.7. | Контрольная точка: На базе не менее 300 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы |  | 15 декабря 2020 г. | И.В.Галаев | Отчет ВФСО "Трудовые резервы" | ПК |
| 12.8.1. | Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов), некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 1 февраля 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | С.И.Смирницкий | Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке | РНП |
| 12.8.2. | Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва | 1 апреля 2020 г. | 1 мая 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 12.8.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 1 апреля 2020 г. | 1 мая 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 12.8. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |  | 1 мая 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями | ПК |
| 12.9.1. | Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа | 10 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | А.Л.Дмитриева | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля | РНП |
| 12.9.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа | 10 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | А.Л.Дмитриева | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 12.9. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа |  | 1 июня 2020 г. | В.Н.Малиц | Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 12.10.1. | Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Е.В.Лебедев | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 12.10.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Е.В.Лебедев | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 12.10. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях |  | 1 марта 2020 г. | В.Н.Малиц | Соглашения между Минспортом России и организациями | ПК |
| 12.11.1. | Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Л.А.Сараева | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 12.11.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Л.А.Сараева | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 12.11. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности |  | 1 марта 2020 г. | Б.В.Гришин | Соглашения между Минспортом России и организациями | ПК |
| 12.12.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования | 1 ноября 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Лукичева | Аналитический отчет | РНП |
| 12.12. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 15 декабря 2020 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 13. | Результат: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | М.В.Томилова | План реализации информационно-коммуникационной кампании | ПС |
| 13.1.1 | Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.А. Назаров | Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания | РНП |
| 13.1.2. | Мероприятие: Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.А. Назаров | Аналитический отчет | РНП |
| 13.1.3. | Мероприятие: Апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.А. Назаров | Аналитический отчет | РНП |
| 13.1. | Контрольная точка: Мероприятия информационно-коммуникационной кампании стартовали на территории 85 субъектов Российской Федерации |  | 1 марта 2020 г. | Т.В. Ковалева | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 13.2.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования | 20 февраля 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Т.В. Ковалева | Аналитический отчет | РНП |
| 13.2. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 1 марта 2020 г. | К.А. Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 14. | Результат: В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 14.1.1. | Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 14.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 14.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 14.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования | 1 апреля 2020 г. | 1 июля 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 14.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования |  | 25 декабря 2020 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 14.3.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования | 1 ноября 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | С.И.Смирницкий | Аналитический отчет | РНП |
| 14.3. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 25 декабря 2020 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 15. | Результат: В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 15.1.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 15.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 15.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 15.2.1. | Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 15.2.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы" | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 15.2 | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы" |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 15.3.1. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 15.3.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 15.3. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 15.4.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | 1 апреля 2020 г. | 1 июля 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 15.4. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |  | 25 декабря 2020 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 16. | Результат: В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 16.1.1. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 16.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 16.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 16.2.1. | Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Д.И.Долганов | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 16.2.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Д.И.Долганов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 16.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 1 марта 2020 г. | А.А.Морозов | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 16.3.1. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 16.3.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 16.3. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 16.4.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1 апреля 2020 г. | 1 июля 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 16.4. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва |  | 25 декабря 2020 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 17. | Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 17.1.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 17.1.2. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 17.1.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 17.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 17.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею | 1 апреля 2020 г. | 1 июля 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 17.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею |  | 25 декабря 2020 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 18. | Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 18.1.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 18.1.2. | Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 18.1.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу | 10 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 18.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу |  | 1 марта 2020 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 18.1.2. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу | 1 апреля 2020 г. | 1 июля 2020 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 18.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу |  | 25 декабря 2020 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 19. | Результат: Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков | Организована приемка результатов работ по проектированию детского федерального центра в г. Калининграде | ПС |
| 19.1.1. | Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | В.В.Алексеев | Предоставление бюджетных инвестиций | РНП |
| 19.1.2. | Мероприятие: Завершены проектные и изыскательские работы по строительству детского федерального центра в г. Калининграде (1 этап) | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | В.В.Алексеев | Акт приемки выполненных работ | РНП |
| 19.1. | Контрольная точка: Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" |  | 25 декабря 2020 г. | А.В.Росляков | Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" | ПК |
| 20. | Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 1 февраля 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | И.М.Сидоркевич | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 20.1.1. | Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 1 февраля 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Г.В.Богомолов | Предоставление средств федерального бюджета на подготовку новых кадров | РНП |
| 20.1.2. | Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 1 февраля 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Г.В.Богомолов | Отчет субъекта Российской Федерации | РНП |
| 20.1.3. | Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 1 февраля 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Г.В.Богомолов | Отчет субъекта Российской Федерации | РНП |
| 20.1. | Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов |  | 15 декабря 2020 г. | А.А.Морозов | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 20.2.1. | Мероприятие: Актуализация и согласование в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта | 1 апреля 2020 г. | 1 октября 2020 г. | К.В.Вырупаев | Проект Приказа Минтруда России | РНП |
| 20.2. | Контрольная точка: Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта |  | 1 декабря 2020 г. | А.А.Морозов | Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке | ПК |
| 20.3.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования | 1 октября 2020 г. | 1 ноября 2020 г. | Т.Г.Фомиченко | Аналитический отчет | РНП |
| 20.3. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 1 ноября 2020 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 21. | Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) | 10 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | И.М.Сидоркевич | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 21.1.1. | Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 10 февраля 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | Г.В.Богомолов | Предоставление средств федерального бюджета | РНП |
| 21.1.2. | Мероприятие: Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения | 10 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Г.В.Богомолов | Проект программы | РНП |
| 21.1.3. | Мероприятие: Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения | 10 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Г.В.Богомолов | Проект программы | РНП |
| 21.1. | Контрольная точка: Утверждены программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу, в том числе предусматривающие дистанционное обучение |  | 1 июня 2020 г. | Т.Г.Фомиченко | Решение Министра | ПК |
| 21.2.1. | Мероприятие: Изготовление печатных методических материалов по хоккею | 10 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Г.В.Богомолов | Полиграфическая продукция | РНП |
| 21.2.2. | Мероприятие: Изготовление печатных методических материалов по футболу | 10 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Г.В.Богомолов | Полиграфическая продукция | РНП |
| 21.2. | Контрольная точка: Изготовлено не менее 20 тыс. экземпляров печатных методических материалов по футболу и хоккею |  | 1 июня 2020 г. | Т.Г.Фомиченко | Методические материалы подлежат широкому распространению (не только для участников программы повышения квалификации) | ПК |
| 21.3.1. | Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения | 1 июля 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | Г.В.Богомолов | Аналитический отчет | РНП |
| 21.3.2. | Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, в том числе с учетом дистанционной формы обучения | 1 июля 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | Г.В.Богомолов | Аналитический отчет | РНП |
| 21.3. | Контрольная точка: Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы |  | 15 декабря 2020 г. | Т.Г.Фомиченко | Аналитический отчет | ПК |
| 22. | Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 10 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | С.В.Косилов | Отчет о реализации ЕКП | ПС |
| 22.1.1. | Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Д.И.Долганов | Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям | РНП |
| 22.1.2. | Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | К.В.Вырупаев | Отчет организатора спортивных соревнований | РНП |
| 22.1.3. | Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Д.И.Долганов | Аналитический отчет | РНП |
| 22.1. | Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25 декабря 2020 г. | А.А.Морозов | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 22.2.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования | 1 ноября 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | К.В.Вырупаев | Аналитический отчет | РНП |
| 22.2. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 25 декабря 2020 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 23. | Результат: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 10 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | С.В.Косилов | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 23.1.1. | Мероприятие: Актуализация не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 1 апреля 2020 г. | 1 октября 2020 г. | К.В.Вырупаев | Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России | РНП |
| 23.1. | Контрольная точка: Принят акт об утверждении не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки |  | 1 декабря 2020 г. | А.А.Морозов | Приказ Минспорта России | ПК |
| 23.2.1. | Мероприятие: Проведение в субъектах Российской Федерации организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки | 1 февраля 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | К.В.Вырупаев | Отчет подведомственной Минспорту России организации, отчет субъекта Российской Федерации | РНП |
| 23.2. | Контрольная точка: Во всех субъектах Российской Федерации на базе региональных центров спортивной подготовки созданы структурные подразделения по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки |  | 15 декабря 2020 г. | А.А.Морозов | Аналитический отчет, отчеты субъекта Российской Федерации | ПК |
| 24. | Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) | 1 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | М.В.Томилова | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 24.1.1. | Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов | 1 марта 2021 г. | 1 июля 2021 г. | А.Г.Абалян | НИР, предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям | РНП |
| 24.1.2. | Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола | 1 марта 2021 г. | 15 октября 2021 г. | А.Г.Абалян | НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения | РНП |
| 24.1. | Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения |  | 15 ноября 2021 г. | Т.Г.Фомиченко | Протокол комиссии Минспорта России | ПК |
| 24.2.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января 2020 г. | 15 декабря 2021 г. | А.Л.Дмитриева | Отчет организатора мероприятий | РНП |
| 24.2. | Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи |  | 15 декабря 2021 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 24.3. | Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 15 декабря 2021 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 24.4. | Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 15 декабря 2021 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 24.5. | Контрольная точка: Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): трех летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения |  | 15 декабря 2021 г. | В.Н.Малиц | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 24.6.1. | Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 1 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | В.В.Ерошов | Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | РНП |
| 24.6. | Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 1 апреля 2021 г. | В.Н.Малиц | Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации | ПК |
| 24.7.1 | Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом | 10 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | В.Н.Клецкин | Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах | РНП |
| 24.7 | Контрольная точка: На базе не менее 600 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы |  | 15 декабря 2021 г. | И.В.Галаев | Отчет ВФСО "Трудовые резервы" | ПК |
| 24.8.1. | Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 1 февраля 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | С.И.Смирницкий | Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке | РНП |
| 24.8.2. | Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва | 1 апреля 2021 г. | 1 мая 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 24.8.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 1 апреля 2021 г. | 1 мая 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 24.8. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |  | 1 мая 2021 г. | А.В.Росляков | Соглашение между Минспортом России и некоммерческими организациями | ПК |
| 24.9.1. | Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа | 10 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | А.Л.Дмитриева | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля | РНП |
| 24.9.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа | 10 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | А.Л.Дмитриева | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 24.9. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа |  | 1 июня 2021 г. | В.Н.Малиц | Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 24.10.1. | Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Е.В.Лебедев | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 24.10.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Е.В.Лебедев | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 24.10. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях |  | 1 марта 2021 г. | В.Н.Малиц | Соглашения между Минспортом России и организациями | ПК |
| 24.11.1. | Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Л.А.Сараева | Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям | РНП |
| 24.11.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Л.А.Сараева | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 24.11. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности |  | 1 марта 2021 г. | Б.В.Гришин | Соглашения между Минспортом России и организациями | ПК |
| 24.12.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования | 1 ноября 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.Лукичева | Аналитический отчет | РНП |
| 24.12. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 15 декабря 2021 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 25. | Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 1 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | М.В.Томилова | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 25.1.1. | Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 10 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | С.А. Назаров | Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания | РНП |
| 25.1.2 | Мероприятие: Поддержка работы центра по реализации мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | 1 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | С.А. Назаров | Отчеты о результатах работы | РНП |
| 25.1.3. | Мероприятие: Проведение мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | 1 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | С.А. Назаров | Отчет о проведении мероприятий, информационные материалы, видеоролики, фотобзоры | РНП |
| 25.1.3 | Мероприятие: Проведение мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании | 1 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | С.А. Назаров | Аналитический отчет | РНП |
| 25.1 | Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании |  | 15 декабря 2021 г. | Т.В. Ковалева | Решение Министра | ПК |
| 25.2.1. | Мероприятие: Привлечение организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, проведение конкурсных процедур | 1 января 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | С.А. Назаров | Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон | РНП |
| 25.2 | Контрольная точка: Заключены соглашения/договора/контракты с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании |  | 1 ноября 2021 г. | Т.В. Ковалева | Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон | ПК |
| 25.3.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования | 1 ноября 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | Т.В. Ковалева | Аналитический отчет | РНП |
| 25.3. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 15 декабря 2021 г. | К.А. Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 26. | Результат: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | П.В.Новиков | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 26.1.1. | Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 26.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 26.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |  | 1 марта 2021 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 26.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок | 1 апреля 2021 г. | 1 июля 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 26.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |  | 25 декабря 2021 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 26.3.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования | 1 ноября 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | С.И.Смирницкий | Аналитический отчет | РНП |
| 26.3. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 25 декабря 2021 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 27. | Результат: В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | П.В.Новиков | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 27.1.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 27.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 27.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |  | 1 марта 2021 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 27.2.1. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 27.2.2. | Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 27.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска |  | 1 марта 2021 г. | А.В.Росляков | Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 27.3.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | 1 апреля 2021 г. | 1 июля 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 27.3. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |  | 25 декабря 2021 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 28. | Результат: В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 28.1.1. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 28.1.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 28.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 1 марта 2021 г. | А.В.Росляков | Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 28.2.1. | Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Д.И.Долганов | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 28.2.2. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Д.И.Долганов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 28.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 1 марта 2021 г. | А.А.Морозов | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 28.3.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1 апреля 2021 г. | 1 июля 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 28.3. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва |  | 25 декабря 2021 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 29. | Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 29.1.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 29.1.2. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 29.1.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 29.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею |  | 1 марта 2021 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 29.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею | 1 апреля 2021 г. | 1 июля 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 29.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею |  | 25 декабря 2021 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 30. | Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | П.В.Новиков | Отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 30.1.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 30.1.2. | Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 30.1.3. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу | 10 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РНП |
| 30.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу |  | 1 марта 2021 г. | А.В.Росляков | Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации | ПК |
| 30.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу | 1 апреля 2021 г. | 1 июля 2021 г. | С.И.Смирницкий | Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке | РНП |
| 30.2. | Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу |  | 25 декабря 2021 г. | А.В.Росляков | Федеральный закон о федеральном бюджете | ПК |
| 31. | Результат: Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 20% | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | П.В.Новиков | Контроль строительства в установленном порядке | ПС |
| 31.1.1. | Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля | 1 января 2021 г. | 30 июня 2021 г. | В.В.Алексеев | Предоставление бюджетных инвестиций | РНП |
| 31.1.2. | Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде | 1 января 2021 г. | 30 июня 2021 г. | В.В.Алексеев | Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке | РНП |
| 31.1. | Контрольная точка: Заключен контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начато строительство |  | 25 декабря 2021 г. | А.В.Росляков | Государственный контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начало строительства | ПК |
| 32. | Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 1 февраля 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | И.М.Сидоркевич | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 32.1.1. | Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 1 февраля 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Г.В.Богомолов | Предоставление средств федерального бюджета на подготовку новых кадров | РНП |
| 32.1.2. | Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 1 февраля 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Г.В.Богомолов | Отчет субъекта Российской Федерации | РНП |
| 32.1.3. | Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 1 февраля 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Г.В.Богомолов | Отчет субъектов Российской Федерации | РНП |
| 32.1. | Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов |  | 15 декабря 2021 г. | А.А.Морозов | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 32.2.1. | Мероприятие: Актуализация и согласование в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта | 1 апреля 2021 г. | 1 октября 2021 г. | К.В.Вырупаев | Проект Приказа Минтруда России | РНП |
| 32.2. | Контрольная точка: Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта |  | 1 декабря 2021 г. | А.М.Кравцов | Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке | ПК |
| 32.3.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования | 1 октября 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | Т.Г.Фомиченко | Аналитический отчет | РНП |
| 32.3. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 1 ноября 2021 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 33. | Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) | 10 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | И.М.Сидоркевич | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 33.1.1. | Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 10 февраля 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | Г.В.Богомолов | Предоставление средств федерального бюджета | РНП |
| 33.1.2. | Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения | 10 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | Г.В.Богомолов | Аналитический отчет | РНП |
| 33.1.3. | Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, в том числе с учетом дистанционной формы обучения | 10 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | Г.В.Богомолов | Аналитический отчет | РНП |
| 33.1. | Контрольная точка: Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы |  | 15 декабря 2021 г. | Т.Г.Фомиченко | Аналитический отчет | ПК |
| 34. | Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | С.В.Косилов | Отчет о реализации ЕКП | ПС |
| 34.1.1. | Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | Д.И.Долганов | Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям | РНП |
| 34.1.2. | Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 1 января 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | К.В.Вырупаев | Отчет организатора спортивных соревнований | РНП |
| 34.1.3. | Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России | 1 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | Д.И.Долганов | Аналитический отчет | РНП |
| 34.1. | Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25 декабря 2021 г. | А.А.Морозов | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 34.2.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования | 1 ноября 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | К.В.Вырупаев | Аналитический отчет | РНП |
| 34.2. | Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта |  | 25 декабря 2021 г. | К.А.Орлов | Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК | ПК |

___________